## Лист1
Приложение № 1 Утверждён Приказом МКУ БГО "Управления образования БГО"от 28.01.2022 г. № 19
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черноусовская средняя общеобразовательная школа № 19" на 2022 - 2024 г.
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Белоярский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:
2 |  | Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) | 2022-05-27 | Загвоздина Наталия Викторовна, заместитель директора по УР | Размещена соответствующая информация на стендах ОО | 2022-01-28
3 |  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
4 |  | информация о персональном составе педагогических работников: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности), преподаваемые дисциплины | 2022-05-27 | Беклемышева Олеся Вячеславовна, секретарь учебной части
5 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-05-27 | Рауш Инесса Александровна, ответственная за Сайт ОО
6 |  | Отчет о результатах самообследования | 2022-09-30 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
7 |  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-05-27 | Загвоздина Наталия Викторовна, заместитель директора по УР | Размещена на стендах ОО информация о реализуемых уровнях образования | 2022-01-28
8 |  | Информация о формах обучения | 2022-05-27 | Загвоздина Наталия Викторовна, заместитель директора по УР
9 |  | Информация о нормативных сроках обучения | 2022-05-27 | Загвоздина Наталия Викторовна, заместитель директора по УР
10 |  | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2022-02-25 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
11 |  | Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 2022-02-25 | Загвоздина Наталия Викторовна, заместитель директора по УР
12 |  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-02-25 | Загвоздина Наталия Викторовна, заместитель директора по УР
13 |  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-02-25 | Загвоздина Наталия Викторовна, заместитель директора по УР
14 |  | Информация о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-02-25 | Загвоздина Наталия Викторовна, заместитель директора по УР
15 |  | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-02-25 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
16 |  | Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-02-25 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
17 |  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-02-25 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
18 |  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-02-25 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
19 |  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-25 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
20 |  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-08-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
21 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайтк образовательной организации: | 2022-02-25 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
22 |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-05-27 | Рауш Инесса Александровна, ответственная за Сайт ОО
23 |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-05-27 | Рауш Инесса Александровна, ответственная за Сайт ОО
24 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-05-27 | Рауш Инесса Александровна, ответственная за Сайт ОО
25 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-05-27 | Рауш Инесса Александровна, ответственная за Сайт ОО
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью | Повысить комфортность оказания услуг, обеспечив наличие в организации комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
2 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует/ непонятна получателям услуг навигация в организации | Повысить комфортность оказания услуг, обеспечив наличие и понятность навигации внутри организации | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
3 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 71%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19 Кетов Сергей Петрович, заведующий хозяйством
2 |  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19 Кетов Сергей Петрович, заведующий хозяйством
3 |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19 Кетов Сергей Петрович, заведующий хозяйством
4 |  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19 Кетов Сергей Петрович, заведующий хозяйством
5 |  | наличие сменных кресел-колясок | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19 Кетов Сергей Петрович, заведующий хозяйством
6 |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19 Кетов Сергей Петрович, заведующий хозяйством
7 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19 Кетов Сергей Петрович, заведующий хозяйством
8 |  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19 Кетов Сергей Петрович, заведующий хозяйством
9 |  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19 Кетов Сергей Петрович, заведующий хозяйством
10 |  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19 Кетов Сергей Петрович, заведующий хозяйством
11 |  | помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19 Кетов Сергей Петрович, заведующий хозяйством
12 | Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2022-12-31 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19 Кетов Сергей Петрович, заведующий хозяйством
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-02-25 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
2 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюшиъ непосредственное оказание услуг | 2022-02-25 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
3 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-02-25 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1 | 80% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-05-27 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
2 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 97%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-05-27 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
3 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 88%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-05-27 | Гноевых Владимир Юрьевич, директор МБОУ СОШ № 19
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).